ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОЈЕКАТА НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020. ГОДИНИ

Децембар 2021. година

Министарство културе и информисања, у складу са својим надлежностима, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката којима се доприноси бољем информисању особа са инвалидитетом и бољем информисању друштвене заједнице о потребама особа са инвалидитетом.

Извештај о реализацији  суфинансираних пројеката из области јавног информисања особа са инвалидитетом у 2020. години, израђен је на основу података којима располаже Министарство културе и информисања и извештаја добијених од учесника конкурса.

I Основни подаци о Конкурсу

Конкурс за суфинансирање проjеката  производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом у 2020. години расписан је на основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС “, бр.  16/16 и 8/17) и Одлуке о расписивању конкурса у 2020. години за суфинансирање пројеката у области јавног информисања Број:451-04-6126/2019-04 од 4. децембра 2019. године. Конкурс је био расписан у периоду од 10. децембра 2019. године  до 10. јануара 2020. године, а јавни позив је објављен на званичном сајту Министарства и у дневном листу „Блиц”.

- Намена конкурса

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја у циљу: заштите интереса особа са инвалидитетом; обезбеђивањa њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања; омогућавања несметаног примања информација у примереном облику и применом одговарајуће технологије и информисања шире јавности о проблемима особа са инвалидитетом.

- Критеријуми конкурса

Критеријуми за доделу средстава пројектима били су:

## 1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

## 2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

## На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

## Значај пројекта са становишта:

## остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

## остваривање намене конкурса;

## усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

## идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;

## заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

## Утицај  и изводљивост са становишта:

## усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

## степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

## мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

## разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;

## степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

## Капацитети са становишта:

## степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

## неопходних  ресурса за реализацију пројекта;

## стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.

## Буџет и оправданост трошкова са становишта:

## прецизности и разрађеност буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

## економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

Ближи критеријуми за овај Конкурс били су:

- унапређење положаjа особа са инвалидитетом;

- неговање културе различитости, дијалога и толеранције;

- препознатљивост проблема особа са инвалидитетом у друштвеној заједници

- инклузија у  друштвену заједницу;

- савремена достигнућа и нове методе у лечењу;

- афирмативни садржаји за децу и младе са инвалидитетом;

- превенција насиља над особама са инвалидитетом;

- професионална рехабилитација и запошљавање;

- превенција дискриминације и

- приступачност медијских садржаја особама са инвалидитетом  (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др.).

- Финансијски аспекти конкурса

У буџету Министарства за намену Конкурса опредељено је 13.000.000,00 динара, а  износ тражених средстава  био је 128.686.647,00 динара, односно, тражени износ средстава се и даље повећава из године у годину.

Учесник Конкурса могао је поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Минималан износ који је било могуће одобрити по пројекту је 400.000,00 динара, а максимални износ био је 1.500.000,00  динара.

- Пријављени пројекти

На Конкурс је пријављенo 175 пројекатa. Три пројекта су одбачена решењем о одбацивању због неиспуњавања општих услова конкурса. Комисија је разматрала 172 пројекта, од чега су 15 пројеката   поднелe организације особа са инвалидитетом (које имају регистрован медиј или су у својству независне продукције), док су 157 пројекатa поднела  удружења, издавачи медија и правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја.

5. Одлучивање о пристиглим пројектима

Комисијa је разматрала и оцењивала 172 пројекта и за сваки пројекат дала образложење. Одлучивање о пристиглим пројектима врши се у транспарентном поступку, без дискриминације, у складу са јавним интересом у области јавног информисања. Одлуку о расподели средстава, са образложењем донео је министар, на основу Предлога Комисије.

5.1. Улога стручне комисије

Оцену пројеката поднетих на Конкурс, као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија коју решењем именује министар. У питању је саветодавно тело које процењује у којој мери су предложене пројектне активности подобне да остваре јавни интерес у области јавног информисања и на тај начин помаже министру у доношењу одлуке о расподели средстава.

Већина чланова Комисије именована је на предлог новинарских и медијских удружења, након што је Министарство, у оквиру јавног позива за расписивање Конкурса, позвало новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке да доставе предлоге за чланове Комисије и њихове биографије.

Решењем министра број: 119-01-78/2020-04, од 28.02.2020. године формирана је стручна Kомисија за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом у 2020. години у следећем саставу:

- Стојан Марковић, предлог новинарских удружења и медијских асоцијација;

- Др Биљана Ратковић Његован, предлог новинарских удружења и медијских асоцијација;

- Бранимир Груловић, предлог новинарских удружења и медијских асоцијација;

- Тина Драгићевић, независни стручњак за медије и

- Биљана Селаковић, независни стручњак за медије.

Секретар Комисије je била је Борка Рајшић, самостална саветница у Министарству културе и информисања.

6. Подржани пројекти

6.1. Број подржаних пројеката

Од 147 пројеката, чланови Комисије су предложили  за суфинансирање 28 пројеката, за које су сматрали да су квалитетни и добро образложени, да доприносе заштити  интереса особа са инвалидитетом и обезбеђују њихово равноправно уживање права на слободу мишљења и изражавања. Министар културе и информисања  подржао је све пројекте и износе које је Комисија предложила.

Период реализације пројеката је шест месеци. Од 31  подржаног  пројекта,  6 пројеката  поднеле су организације особа са инвалидитетом. Најмањи одобрени износ је 400.000,00 динара. На предлог Комисије већина пројеката, чак 28 је подржано минимумом средстава, односно мањим од траженог износа средстава. Већи износ од овога добила су само три пројекта. Подносиоци који су добили мањи од траженог износа средстава били су обавезни да доставе ревидирани буџет. Највећи одобрени износ на Конкурсу је 710.000,00 динара и овим износом подржана је реализација једног пројекта.

II Извештаји корисника

Корисници средстава имају обавезу, у складу са Законом и закљученим уговором, да Министарству доставе извештај о реализацији пројекта, у форми наративног и финансијског извештаја. Уз извештај корисници достављају и доказ о реализацији пројекта.

1. Испуњеност рокова

Рок за достављање извештаја је 30 дана од датума завршетка пројекта. Сви корисници су доставили извештај у року и на прописаном обрасцу.

2. Финансијски део извештаја

Финансијски део извештаја корисници су доставили на прописаном Обрасцу 2, који је потписан од стране овлашћеног лица корисника средстава.

Приликом контроле финансијских извештаја корисника средстава утврђено је следеће:

1. да ли су испоштоване обавезе дефинисане чланом 5. Уговора, а које се односе на финансијско извештавање, односно да ли је корисник доставио тражену документацију и

2. да ли је период издавања документације у складу са реализацијом пројекта.

Корисницима који нису доставили адекватну документацију тражена је допуна документације.

3.  Реализација пројеката

Медијски садржаји које су реализовала удружења особа са инвалидитетом емитовани су у облику приступачном за особе са инвалидитетом (аудио часописи, часописи на Брајевом писму, медијски садржаји преведени на знаковни језик или су специјализовани часописи намењени одређеној циљној групи). Циљне групе ових пројеката су јасно дефинисане.

Садржаји које су произвели медији, односно независне продукције, за циљну групу поред особа са инвалидитетом имају све грађане, што у већој мери доприноси сензибилизацији друштва, инклузији и видљивости особа са инвалидитетом. Ови медијски садржаји нису, или су само делимично прилагођени особама са инвалидитетом.

Теме које се обрађују су разноврсније у односу на претходну годину, када су претежно биле општег информативног карактера. Највише су заступљене теме о развоју инклузивног друштва, препознатљивост проблема особа са инвалидитетом у друштвеној заједници и информативни садржаји. Медији су се бавили темама као што су особе са инвалидитетом у спорту, образовање, професионална рехабилитација и запошљавање, а мање темама као што су култура, здравље, спорт и друге.

Према квалитету медијских садржаја и утицају на циљну групу издвајају се пројекти:

1. Телевизије спорта и здравља СОС Канал Плус доо, пројекат: 12 величанствених,

2. Simplicity д.о.о., пројекат: Деца зна(ку)ју и

3. Зона плус д.о.о., пројекат: Фаул за баријере, Ниш.

Рализовани су следећи пројекти:

| 1. Савез организација бубрежних инвалида Републике Србије, пројекат: Боља информисаност кроз часопис "Дијализа", Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 503.600,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Здравље |
| Циљна група | Особе на дијализи, особе са трансплантацијом бубрега и нефролошки пацјенти. |
| Опис пројектних активности | У бројевима 10 и 11 претежно су заступљене теме из области здравства, а мање из социјалне политике, као и животне приче особа на дијализи, особа са трансплантацијом бубрега и оболелих од нефролошких болести. Неке од садржаних тема су: Све о полицистичним бубрезима, Проблем паратиреоидног хормона код бубрежних болесника, КБЦ Звездара као највећи центар за дијализу у Србији, утицај пандемије на бубрежне болеснике, нега дијализних катетера и друго. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржај је објављен у бројевима 10. и 11. часописа Дијализа у периоду од августа до септембра 2020. године |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 2. Савез дистрофичара Србије, пројекат: Весник МД у 2020., Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 7240.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 490.000,00 динара |
| Област | Информативни садржаји из више области |
| Циљна група | Особе са неуромишићним болестима |
| Опис пројектних активности | У складу са циљем пројекта, у два објављена броја листа Весник МД у 2020. години, постигнут је допринос бољој информисаности особа оболелих од неуромишићних болести и чланова њихових породица, као и стручне јавности о свим релевантним темама из области социјалне и здравствене заштите, истраживања, културе и стваралаштва особа са инвалидитетом. Све активности приликом припреме листа спроводе сами чланови Савеза дистрофичара Србије. Лист садржи 32 странице, у колору. Тираж листа је 1.500 примерака. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржаји су објављени у два броја часописа Весник МД у периоду од јуна до децембра 2020. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 3. Друштво мултипле склерозе Србије, пројекат: Издавање часописа "Мој МС свет", Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 570.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Информативни садржаји из више области |
| Циљна група | Особе са неуромишићним болестима |
| Опис пројектних активности | У два броја листа Мој МС Свет садржани су текстови путем којих су чланови Друштва информисани о дијагностици, лечењу и психосоцијалном приступу инвалидности, активностима удружења и правној регулативи која се односи на права особа са инвалидитетом. Тираж часописа је 2.000 примерака. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржаји су објављени у бројевима 53 и 54 часописа Мој МС Свет у периоду април – децембар 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 4. Савез слепих Србије; пројекат: Информација = инклузија, Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 1.000.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 600.000,00 динара |
| Област | Информативни садржаји из више области |
| Циљна група | Слепе и слабовиде особе |
| Опис пројектних активности | У часописима су у аудио запису или на Брајевом писму објављени текстови, односно дела слепих и слабовидих књижевника, интервјуи са значајним личностима, активности Савеза слепих Србије и разне занимљивости преузете из медија. Заступљени су садржаји из свих области живота. Медијске садржаје креирају сами чланови Савеза слепих Србије. У листу „Жена и дом“ који се штампа на Брајевом писму објављени су текстови о активностима слепих жена широм Србије. Заступљени су садржаји из света моде, лепоте, здравља и друге теме које пишу и објављују слепе сараднице. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Током реализације пројекта, у 2020. години, објављено је 12 бројева звучног часописа „Мозаик“, 12 бројева Брајевог часописа „Свитање“, 4 броја листа „Жена и дом“ и 4 броја „Забавних листића“ на Брајевом писму |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 5. Савез параплегичара и квадриплегичара Србије (СПИКС), пројекат: Документарни филм „Кошаркаши у колицима“, Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 1.424.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 710.000,00 динара |
| Област | Спорт |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом и остали грађани |
| Опис пројектних активности | Произведен је и емитован документарни филм „Кошаркаши у колицима“ у трајању од 22 минута. У филму су представљени изазови кроз које су кошаркаши у Србији прошли на путу до највећег успеха у историји српске кошарке у колицима- уласка у Б дивизију. У деловима филма је коришћен архивски материјал. Филм је добио на динамици коришћењем анимиране графике. Сви титлови и графика су на ћириличном писму. Циљ филма је да се особе са инвалидитетом покрену на наставак рехабилитације и ресоцијализације на колективни спорт као и подизање свести и информисање јавности о резултатима репрезентације Србије кошаркаша у колицима. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Од 3. децембра филм је емитован на ТВ Филм, ТВ Курир, ТВ Браинз, ТВ Бор. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 6. Савез глувих и наглувих Србије, пројекат: "Наш свет" - часопис за друштвена, културна и животна питања глувих и наглувих Србије, Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Информативни садржаји из више области |
| Циљна група | Глуве и наглуве особе |
| Опис пројектних активности | У два броја часописа „Наш свет“ садржане су теме: активности Савеза глувих и наглувих Србије, активности градских организација, сарадња са удружењима особа са инвалидитетом, глуви у доба пандемије, сервиси подршке, обележавање недеље глувих и Међународног дана знаковног језика, Стратегија за унапређење особа са инвалидитетом и друге теме. Медијски садржаји који се налазе у часопису преведени су на знаковни језик и постављени су на сајт Савеза глувих и наглувих Србије. У реализацији пројекта учествују глува лица. Часопис излази на 40 страница. Тираж часописа је 800 примерака.Одређени број часописа прослеђен је међународним организацијама глувих и наглувих (Светска федерација глувих, Европска унија глувих и другима) |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржаји су објављени у бројевима 54-55 током периода мај – децембар |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 7. Удружење грађана Ветрењача, пројекат: „Константиново раскршће“, Ниш |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Култура |
| Циљна група | Слепи и слабовиди |
| Опис пројектних активности | У сарадњи са писцем Дејаном Стојиљковићем књижевно дело Константиново расркшће преведено је у аудио формат и омогућено слепим и слабовидим особама да га прочитају. Наратор текста је првак драме у Нишком народном позоришту, Александар Михајловић. Текст је читан драмски и динамично. Један број примерака аудио књиге поклоњен је Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу. Поред аудио књиге урађена је репортажа о настанку овог дела, која је емитована на ТВ Зона Плус. Из извештаја се на види да ли је аудио књига дистрибуирана удружењима слепих и слабовидих што би било у складу са наменом Конкурса. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Аудио књига је постављена на сајт УГ Ветрењаче www.vetrenjaca.org |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 8. Удружење ИНФО – НБ, пројекат: Отворено и без табуа -Информисање о сексуалности, репродуктивном здрављу и заснивању породице особа са инвалидитетом, Нови Бечеј |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 521.300,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Репродуктивно здравље |
| Циљна група | Сви грађани |
| Опис пројектних активности | Теме које су обрађене кроз 10 медијских садржаја, 4 видео прилога и 6 текстова, су кроз разговор са особама са инвалидитетом, психолозима, здравственим радницима и другим стручним лицима пружиле конкретне информације о томе како су емоције и сексуалност саставни део живота сваке особе. Саговорници у пројекту су адекватно изабрани, међутим емисије су праволинијске и недостаје им динамика. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Садржаји су објављени на порталу Webinfo од јуна до децембра 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 9. Удружење грађана Free media, пројекат: И ја сам човек, Нови Пазар |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 525.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Препознатљивост проблема особа са инвалидитетом у друштвеној заједници |
| Циљна група | Сви грађани |
| Опис пројектних активности | Снимљен је и емитован један полусатни документарни титловани филм, у којем су описани животи двоје деце са аутизмом из Новог Пазара и Врања, кроз разговор са њиховим родитељима. Јавности су представљени свакодневни проблеми деце са аутизмом и њихових породица у унутрашњости Србије, где проблем може представљати и одлазак код зубара. У филму је коришћена адекватна терминологија, урађен је професионално и без присуства патетике. Филм је успео да пренесе поруку да аутизам није болест већ стање и да децу са аутизмом не треба лечити већ прихватити у друштвену заједницу са свим њиховим специфичностима. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Филм је емитован до 31. децембра 2020. на ТВ Нови Пазар, Инфо каналу из Врања и ТВ Ритам из Врањске бање. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 10. Удружење грађана НВО "Ужицемедиа", пројекат: Песма као лек, Ужице |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 511.800,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија |
| Циљна група | Сви грађани |
| Опис пројектних активности | Пројекат је реализован кроз 11 текстова путем којих су грађани Златиборског округа информисани о стваралаштву особа са инвалидитетом са ових простора и о активностима људи у градским организацијама које су посвећене раду са особама са инвалидитетом. У серијалу су запажени интервјуи са филозофом Чедомиром Цицовићем и песникињом Маријом Карадаревић која је објавила више збирки поезије, међу којима и збирку „Паметна жена“. Пројекат је промовисао литерарни конкурс поводом манифестације „Кикини дани“ у знак сећања на Тијану Петровић Кику, истакнутог борца за права и положај особа са инвалидитетом на којем су учествовали ученици ужичких средњих школа. Поред наведених саговорника у пројекту су учествовали други интересантни аутентични уметници и представници удружења особа са инвалидитетом. Текстови су праћени адекватним фотографијама. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Пројекат је реализован од јула до децембра 2020. године. Серијал текстова је објављен на порталу www.uzicemedia.rs |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 11. Предузеће за производњу у дистрибуцију ртв програма, трговину и услуге ТВ Апатин доо, пројекат: Особе са квалитетом, Апатин |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Препознатљивост проблема особа са инвалидитетом у друштвеној заједници; |
| Циљна група | Сви грађани |
| Опис пројектних активности | Реализоване су три телевизијске емисије са четири саговорника. Изабрани су значајни саговорници, људи који су својим залагањем и образовањем успели да превазиђу инвалидитет те активно учествују и раде у заједници, указујући да инвалидитет није медицински већ друштвени проблем. Саговорници су својим животним причама успели да допру до гледалаца упркос недостатку динамике у епизодама. Дискриминативан говор од стране новинара је неопходно избећи и ако га саговорници сами користе. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Пројекат је реализован од 1.априла до 31. децембра 2020. године и емитован је током октобра месеца на ТВ Апатин премијерно и у репризним терминима. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 12. Друштво за новинско издавачку делатност Дан граф д.о.о., пројекат: И ми хоћемо да будемо ђаци!, Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 520.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузивно образовање |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом и њихове породице, посебно деца и млади |
| Опис пројектних активности | Медијски садржаји настали у реализацији пројекта су објављени у посебним додацима листа Данас „Школа из посебног угла“, посвећени систему и проблемима у образовању деце и особа са инвалидитетом и сметњама у развоју, са посебним освртом на проблеме изазване епидемијом Ковида-19. У текстовима су анализирана документа којима је регулисана област инклузивног образовања. Кроз репортаже из школа и разговоре са дефектолозима, министром просвете, министарком за друштвени дијалог и заштиту људских и мањинских права, повереницом за заштиту равноправности и заменицом заштитника грађана осликано је стање у области инклузивног образовања. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Текстови су објављени у додацима листа Данас „Школа из посебног угла“ у периоду од 1. јула до 31. децембра.2021. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Напомена да је Министарство културе и информисања суфинансирало медијске садржаје настале у реализацији пројекта „И ми хоћемо да будемо ђаци“ није увек наведена поред текстова. |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 13. Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус доо Београд, пројекат: 12 величанствених, Београд |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 509.100,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Спорт |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом и остали грађани |
| Опис пројектних активности | У оквиру пројекта произведено је и емитовано пет полусатних медијских садржаја колажног типа, комбинованих од интервјуа, снимака догађаја и архивског материјала. Пројекат је приказао спортска постигнућа параолимпијаца у претходном периоду чиме су грађани информисани о значају инклузије особа са инвалидитетом у друштвену заједницу и унапређење њиховог положаја. Пажљиво изабрани саговорници су спортисти који су постигли највећи успех у спорту уз свесрдну подршку околине. Истиче се професионалан однос новинара током разговора са спортистима. Серијал је титлован, односно прилагођен је глувим и наглувим особама. Мањкавост му је тон који није очишћен од шумова и музика која доминира и често прекрива глас, што отежава слепим особама да прате овај серијал. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Серијал је емитован на ТВ СОС Канал Плус током јула и августа месеца, премијерно и у репризним терминима. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 14. Мозаик д.о.о. Привредно друштво за спољну трговину, производњу и пословне услуге, пројекат: Изазови и достигнућа -образовање деце са сметњама у развоју у школи Братство, Бечеј |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 515.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Образовање |
| Циљна група | Родитељи деце са инвалидитетом |
| Опис пројектних активности | У 7 текстова објављених на порталу Бечејски Мозаик онлајн говори се о раду школе „Братство“, условима рада школе и положају деце у редовним околностима и ванредној околности рада током пандемије. У извештају је наведено да су текстови истраживачки и аналитички, међутим у текстовима су само фактографски уочени проблеми, описан локални акциони план или изнети кадровски проблеми школе. Приликом изношења података нема позивања на изворе, док се о буџету говори само кроз цифре без образложења чему је намењен, у односу на колики број наставног особља је планиран и сличним информативним подацима. У текстовима се понављају исте информације и углавном се само набрајају објективни недостаци и проблеми са којима се свакодневно сусрећу деца са инвалидитетом и њихови родитељи у образовном систему. У 7 текстова нема ни једног интервјуа/изјаве родитеља или детета које похађа школу „Братство“. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Текстови су објављени на порталу www.becejski-mozaik.co.rs од 17.августа до 30. децембра 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 15. Радио телевизија Бујановац д.о.о., пројекат: “Нисмо различити”, Бујановац |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 502.200,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Препознатљивост проблема особа са инвалидитетом у друштвеној заједници |
| Циљна група | Грађани Бујановца |
| Опис пројектних активности | Пројектом су реализоване 4 радијске емисије на српском језику и 4 на албанском језику у трајању око 23 минуте, као и 8 радијских прилога (по 4 на српском и 4 на албанском језику) за информативну емисију Дневник. Кроз серијал су представљене области: едукација, професионална рехабилитација и запошљавање, самозапошљавање и спорт у којима учествују особе са инвалидитетом, на њима прилагођен начин. У емисијама су гостовали послодавци који запошљавају особе са инвалидитетом, родитељи деце са инвалидитетом као и представници организација особа са инвалидитетом. Новинар који води емисију на српском језику користи дискриминативан говор, емисије су недовољно припремљене. Изузев ових мањкавости пројекат је остварио намену конкурса. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Серијал је емитован на РТВ Бујановац од јуна до децембра 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 16. Врањска плус д.о.о., пројекат: Шампиони живота?, Врање |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 1.236.500,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом, сви грађани |
| Опис пројектних активности | Реализована су 3 документарна полусатна филма, 3 тв пакета и 3 промо спота којима је приказан живот неколико особа са инвалидитетом са подручја града Врања које су оствариле врхунске резултате у различитим областима живота. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржаји су емитовани у прајм тајм терминима, са још три репризе и постављени су на ТВ Врањска плус и порталу Врањске плус телевизије. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 17. Друштво оа ограниченом одговорношћу "Linea Electronics" за производњу и услуге Нови Сад пословна Јединица Ktv маркетинг Зрењанин , пројекат: “Шанса за све”, Зрењанин |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 545.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Професионална рехабилитација и запошљавање |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом |
| Опис пројектних активности | Снимљено је и емитовано 6 емисија у трајању од 45-50 минута у форми интервјуа. Два новинара имају различит приступ приликом интервјуа са учесницима серијала. Док женски новинар најављује садржај емисија и саговорника, мушки новинар почиње емисије само питањем саговорнику, без представљања и најаве. Током емисија константно користи дискриминативан говор као што је „инвалид“ и недовољно је припремљен за разговор. У емисијама нема дубље анализе проблема већ се само констатује и извештава о теми. Новинарска иницијатива је потпуно изостала. Саговорници су живописни али програм није занимљив за праћење током 45-50 минута. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Серијал је емитован од августа до децембра на КТВ телевизији |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 18. Привредно друштво за новинско издавачку делатност Јавност доо, пројекат: "Без ограничења"- инклузија у информисању, Крагујевац |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Грађани Крагујевца, посебно млади и особе са инвалидитетом |
| Опис пројектних активности | Циљ пројекта "Без ограничења"- инклузија у информисању био је унапређење квалитета информисања грађана Крагујевца и Шумадије о равноправности, друштвеној укључености и свакодневном животу особа са инвалидитетом кроз припрему и објављивање серијала информативно-едукативних текстова. Током реализације пројекта написано је укупно 10 текстова, а у реализацију је било укључено више од 14 особа, углавном особа са инвалидитетом. Специфичност пројекта је управо инклузиван приступ јер су се редакцији „Крагујевачких“ придружили млади људи са инвалидитетом заинтересовани за новинарство који су уз менторску подршку уредника писали о изазовима са којима се суочавају особе са инвалидитетом у Крагујевцу и Србији. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржаји су објављени у „Крагујевачким“ у периоду мај-децембар 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 19. Марина Миљковић Дабић, пр. продукција „PRIME TIME“ Краљево, пројекат: Социјално предузетништво – шанса за економско оснаживање особа са инвалидитетом, Краљево |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 505.482,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Професионална рехабилитација и запошљавање |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом и послодавци |
| Опис пројектних активности | Пројектом су реализоване четири емисије од 25 минута, два прилога и девет текстова. У медијским садржајима акценат је био на медијском промовисању позитивних примера на локалном нивоу за праћење политике запошљавања особа са инвалидитетом. Бројне покривалице одговарају садржају али су видео прилози лоше кадрирани и монтирани. Од саговорника се могло сазнати о доброј политици запошљавања и практичној примени. Четврти прилог односи се на самозапошљавање, али не на особе са инвалидитетом. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Садржаји су настали и емитовани у периоду јул-децембар 2020. године и објављени су на порталу Круг, www.krug.rs |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 20. Друштво са ограниченом одговорношћу АЛБОС за производњу промет издавачку делатност Крушевац, пројекат: Упознајмо суграђане -људским причама против предрасуда, Крушевац |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 586.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Сви грађани |
| Опис пројектних активности | У новинама је објављено пет репортажа са 20 ауторских фотографија и на порталу осам репортажа са око 30 фотографија. Циљ пројекта је био да се особе са инвалидитетом учине видљивима као суграђани, да се путем локалног медија представе и приближе кроз приказивање њихових талената, послова, успеха и ставова. Упознавање суграђана са инвалидитетом утицало је не само на мењање ставова, смањење предрасуда већ је имало за циљ да подстакне учеснике политичког и јавног живота да у своје активности укључе особе са инвалидитетом, а послодавце да им без дискриминације дају шансу за рад. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржаји су објављени у Новинама ГРАД у бројевима 720,724, 726 и 728 |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 21. Радио телевизија Крушевац д.о.о., пројекат: Слушам, значи видим |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Слепи и слабовиди и сви остали грађани Крушевца |
| Опис пројектних активности | Пројекат се бавио интеграцијом особа са инвалидитетом, првенствено слепих и слабовидих у ширу друштвену заједницу, без дискриминације, правима и остваривању тих права. Тема je реализована кроз 7 специјализованих емисија појединачног трајања до 10 минута и 9 прилога за информативни програм појединачног трајања 2-4 минута у којима су жанровски најзаступљеније биле изјаве саговорника и интервјуи. Реализовано је 10 петнаестоминутних емисија, у форми интервјуа са слепим и слабовидим особама и представницима удружења. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Емисије су емитоване на Радио Крушевцу, од 12.09.2020. до 08.12.2020. године премијерно, суботом у 09:00, и у репризним терминима. Прилози су емитовани у емисијама „Јутро“ и „Панорама“. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 22. Предузеће за емитовање радио програма и трговину Радио „016“ д.о.о. Лесковац , пројекат: Информисањем против предрасуда |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 510.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Препознатљивост проблема особа са инвалидитетом у друштвеној заједници |
| Циљна група | Сви грађани Јабланичког округа |
| Опис пројектних активности | Произведено је и емитовано 12 радијских емисија у трајању до 30 минута. Садржај је реализован кроз форму једноставне структуре коју је чинила најава, интервју са саговорником и одјава емисија. О теми су говорили представници различитих удружења особа са инвалидитетом и директорка туристичке организације. Намера је била да се укаже на права и могућности особа са инвалидитетом и деловање удружења. Новинари су сензибилисани за рад са особама са инвалидитетом што се види кроз правилно коришћење терминологије и одабир адекватне теме за радијски програм који је постављен на сајт у писаном облику и тиме учињен приступачним свим особама са инвалидитетом. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Серијал је емитован од јуна до новембра 2020. године на Радију „016“ |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 23. Simplicity д.о.о. Ниш, пројекат: Деца зна(ку)ју, Ниш |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Програм намењен деци |
| Циљна група | Деца |
| Опис пројектних активности | Идеја пројекта је била да се кроз видео форму и сонгове, представи разумевање знаковног језика у сврху едукације деце и разумевања особа са инвалидитетом. У високом квалитету су продуцирана три анимирана видеа и три песме, где су деца имала прилику да се упознају са азбуком/абецедом, бојама, бројевима и основним појмовима и изразима на српском и српском знаковном језику. Пројекат је реализован у сарадњи са удружењем „Зу зу Зујалице“, које се бави побољшањем положаја особа и деце са инвалидитетом, инклузивног је карактера и у потпуности приступачан деци са инвалидитетом. Пројекат је изузетно одржив и надмашио је видљивост предвиђену пројектом. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Пројекат је емитован на порталу Јужне вести, www.juznevesti.com/Kultura/Malisani-i-tumaci-znakovnog-jezika-odzujali-azbuku-u-prvoj-epizodi-emisije-Deca-zna-ku-ju.sr.html, у периоду јун-децембар 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 24. Зона плус д.о.о., пројекат: Фаул за баријере, Ниш |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Сви грађани |
| Опис пројектних активности | Пројекат је реализован кроз две телевизијске документарно-информативне емисије до 24 минуте и 4 тв пакета до 5 минута. Емисије су динамичне, новинари су припремљени и владају терминологијом. Садржај је оригиналан, а емисије држе пажњу гледалаца. Саговорници су најављени на почетку и у току емисија. Медијски садржај доприноси унапређењу друштвене атмосфере и стварању предуслова за отклањање препрека у социјално-економској интеграцији особа са инвалидитетом. Емисије су приступачне. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Садржаји су емитовани од 28.јуна 2020. до 26. фебруара 2021. године на ТВ Зона плус и сајту телевизије. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 25. Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац , пројекат: САОСЕЋАЊЕ И ИНКЛУЗИЈА, А НЕ САЖАЉЕЊЕ (инклузија особа са инвалидитетом и оболелих од мултипле склерозе), Нови Кнежевац |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Грађани Србије |
| Опис пројектних активности | Пројектом је реализовано 9 текстова. Четири текста су кратки извештаји о активностима Удружења „МС кућа“, три о активностима Удружења „Наша кућа“ и два текста која се односе на значајне догађаје. Недостаје дубља анализа о раду удружења, инклузији и стању које носи мултипла склероза. У медисјким садржајима недостају теренска истраживања и остале спроведене активности које су наведене у наративном извештају. Текстове прате фотографије али нису потписане те нема увида да ли су ауторске. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржаји су објављени на порталу ЦИНК Нови Кнежевац (www.cink.co.rs) у периоду мај-децембар 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 26. Радио Телевизија КАНАЛ М д.о.о. Параћин, пројекат: ОТВОРЕНА ВРАТА, серија радијских емисија о интеграцији лица са инвалидитетом у Општини Параћин, Параћин |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 505.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Грађани Параћина |
| Опис пројектних активности | Циљ пројекта је да грађанима Параћина скрене пажњу на суграђане особе са инвалидитетом и проблеме са којима се суочавају приликом задовољења уобичајених потреба. Кроз обраду појединачних тема у 11 емисија о персоналној асистенцији, образовању и запошљавању особа са инвалидитетом осветљена су права која ове особе могу да остваре, а да раније о томе нису имали довољно информација. У реализацију серијала укључене су особе са инвалидитетом. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Серијал емисија је емитован на радију Канал М у периоду од маја до децембра |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 27. Удружење "ФОРУМ ЖЕНА ПРИЈЕПОЉА", пројекат: Особе са инвалидитетом могу све! |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 970.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Унапређење положаjа особа са инвалидитетом |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом у општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош |
| Опис пројектних активности | Пројекат је реализован током пандемије корона вируса када је у фокус дошао проблем недостатка адекватног информисања особа са инвалидитетом. У том периоду се показало колико су особе са инвалидитетом невидљиве у медијима. Телевизија Форум је поред серијала о личним причама, кроз низ емисија и прилога емитованих у информативном програму Вести, у континуитету информисала особе са инвалидитетом о тренутном стању пандемије и мерама које су предузимане у том периоду. Програм је рађен у приступачном формату. У реализацији пројекта учествовале су и особе са инвалидитетом. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Серијал је емитован на ТВ Форум од јуна до децембра 2020. године и постављен на сајт ТВ Форум. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 28. Д.о.о. Телевизија Фрушка гора, Рума , пројекат: Једнаке шансе за све |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 500.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Препознатљивост проблема особа са инвалидитетом у друштвеној заједници |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом |
| Опис пројектних активности | Серијал од 5 емисија у трајању по 20 минута емитован је од 2 до 6. новембра 2020. године. Јавност је информисана о раду школе за децу са аутизмом у Старој Пазови и удружењима особа са инвалидитетом из Новог Кнежевца и Суботице. У другој емисији већи део простора заузима разговор са начелником градске управе који говори о могућностима остваривања права особа са инвалидитетом што је пример неинтересантног садржаја који се пласира особама са инвалидитетом. Медијски садржај је приступачан особама са инвалидитетом. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Серијал је емитован на ТВ Фрушка гора током новембра 2020. године. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 29. Новинско-издавачко привредно друштво "Сремске новине" д.о.о. Сремска Митровица, пројекат: Таленти са маргине, Сремска Митровица |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 580.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Грађани Срема |
| Опис пројектних активности | Реализација пројекта је подразумевала публиковање специјалног додатка „Сремских новина“ на 20 страна под називом „Таленти са маргине“. Циљ пројекта је био да се дође до одговора шта је са афирмацијом и друштвеним признањем особа са инвалидитетом, у светлу представљања њихових талената и нужности стварања услова за њихов развој и остварење као личности и пуноправних чланова друштва. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Специјални додатак је објављен уз „Сремске новине“ јула 2020. године |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 30. V Production д.о.о. Суботица, пројекат: „Живот без звука“, Суботица |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 502.000,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Информативни садржаји |
| Циљна група | Грађани Војводине - глуви и наглуви |
| Опис пројектних активности | Медијски садржаји настали у реализацији пројекта приказани су у оквиру емисије „Војвођанска догађања“ |
| Где и када је објављен медијски садржај | Пројекат је реализован кроз 19 емисија у трајању до 25 минута. Будући да је наративни део извештаја преписан из предлога пројекта не може се закључити шта је тема медијског садржаја. Наведена тврдња у наративном извештају о спроведеним анкетама не кореспондира са достављеним медијским садржајем. Свака емисија састоји се од 4 или више прилога које су реализовале чланице Војвођанске Комнет тв мреже, те није јасно који проценат програма је урађен од стране продукције која је добила средства за реализацију пројекта. Медијски садржаји нису намењени особама са инвалидитетом, изузев прилога у другој емисији, који говори о функционисању дома за децу Колевка током пандемије, а који је урадила ТВ Суботица. Серијал је ангажовањем знаковног преводиоца приступачан особама са инвалидитетом, али теме медијских садржаја као што су екологија, рециклажа, комунални проблеми, пчеларство, рад републичких органа и органа локалних самоуправа не доприносе заштити интереса особа са инвалидитетом, обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања, што је намена конкурса. |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

| 31. Друштво са ограниченом одговорношћу за медије и консалтинг MEDIA TEAM LEADER CK – Чачак, пројекат: ''Ништа специјално – једнако обични људи'' |  |
| --- | --- |
| Вредност пројекта | 507.400,00 динара |
| Одобрени износ од МКИ | 400.000,00 динара |
| Област | Инклузија у друштвену заједницу |
| Циљна група | Особе са инвалидитетом |
| Опис пројектних активности | Циљ пројекта је био да медији и организације особа са инвалидитетом заједно створе услове за објективно и коректно представљање особа са инвалидитетом у животу шире заједнице. Циљ је постигнут кроз 10 аудио подкаста и 10 репортажа. Активно су укључени представници удружења особа са инвалидитетом из Чачка, Ужица и Прибоја. Новинари користе адекватну терминологију и добро владају знањем из ове области. |
| Где и када је објављен медијски садржај | Медијски садржај је емитован на www.objektivNo1.rs у периоду јун-децембар |
| Назнака да је МКИ суфинансијер | Да |
| Достављен финансијски извештај | Да |

III Закључна разматрања

- Јавна средства су, у складу са условима Kонкурса, распоређена у сврху остваривања јавног интереса у области јавног информисања.

- Корисници средстава су реализовали пројекте у складу са уговорима, а према пројектним предлозима.

- Потребно је да пре реализације пројеката намењених за побољшање положаја особа са инвалидитетом, новинари, уредници и њихови сарадници који учествују у производњи медијских садржаја прођу обуку за производњу медијских садржаја приступачних особама са инвалидитетом.

- Корисници који су реализовали пројекте, а медијски садржај није приступачан особама са инвалидитетом, нису у потпуности остварили намену конкурса. Међутим, ови корисници већ у самом предлогу пројекта нису навели да ће медијски садржај бити приступачан па су пројекат реализовали према његовом предлогу. Овај недостатак указује да су чланови комисије у обавези да боље проуче предлоге пројеката и да се приликом оцењивања пројеката према критеријумима воде основном наменом Конкурса, односно информисањем особа са инвалидитетом.

Анализа је направљена искључиво на основу извештаја корисника, без мониторинга од стране Министарства културе и информисања  или других тела